## Sprint Backlog Burndownchart
US-ID | US/TASK | ASIGNADO | Sprint | ESTADO | Horas | P-US | Semana
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
US-1 | Definir Modelo DB | Miguel | 1 | DONE | 2 | 2
| - Seleccionar tipo de DB | Miguel | 1 | DONE | 0 | 0
| - Hacer el Modelo | Miguel | 1 | DONE | 2 | 2
| - Almacenar el Modelo | Miguel | 1 | DONE | 0 | 0
US-2 | Implementar la DB | Miguel | 1 | DONE | 3
| - Crear repositorio | Miguel | 1 | DONE | 0
| - Instancia de ElephantSQL | Miguel | 1 | DONE | 1
| - Crear Scripts de la DB | Miguel | 1 | DONE | 2
| - Almacenar los Scripts en el repo | Miguel | 1 | DONE | 0
US-3 | Poblar la DB | Back-End | 1 | TO DO | 7
| - Agregar Metodos de pago | Delgado | 1 | TO DO | 1
| - Agregar Superusuarios | Miguel | 1 | TO DO | 1
| - Agregar Productos | Delgado | 1 | TO DO | 2
| - Agregar Registro de ventas e inventario | Miguel | 1 | TO DO | 3
US-4 | Registro de Usuario | Front-End | 1 | TO DO | 10
| - Generar Formulario (Front) | Muñoz | 1 | TO DO | 3
| - Verificaciones basicas (Javascript) | Muñoz | 1 | TO DO | 1
| - Conexión DB + Registro en DB | Delgado | 1 | TO DO | 3
| - Enviar Correo de Registro exitoso | Roa | 1 | TO DO | 3
US-5 | Inició de Sesion | Roa | 1 | TO DO | 8
| - implementar Formulario (Front) | Roa | 1 | TO DO | 3 | [14 empty] | Cantidad HU | Total Horas
| - Traer Credenciales correctas desde la DB | Delgado | 1 | TO DO | 2 | [13 empty] | Sprint 1 | 7 | 43
| - Manejo de Excepciones (Front) | Roa | 1 | TO DO | 3 | [13 empty] | Sprint 2 | 5 | 59
US-6 | Recuperar Contraseña | Roa | 1 | TO DO | 10 | [13 empty] | Sprint 3 | 6 | 66
| - Modal Recuperación (Front) | Roa | 1 | TO DO | 3
| - Función que generé la nueva contraseña | Miguel | 1 | TO DO | 2
| - Almacenar nueva contraseña DB | Miguel | 1 | TO DO | 2
| - Enviar correo con la nueva información | Roa | 1 | TO DO | 3
US-7 | Cerrar sesión | Muñoz | 1 | TO DO | 3
| - Diseño para cerrar la sesión | Muñoz | 1 | TO DO | 1
| - Sesión cerrada reflejada en la DB | Delgado | 1 | TO DO | 2
| - Redireccionamiento pagina inicio | Muñoz | 1 | TO DO | 0
US-8 | Vista de Inicio | All | 2 | TO DO | 13
| - Botones de Registro, inicio de sesión y perfil | All | 2 | TO DO | 4
| - Barra de Busqueda | All | 2 | TO DO | 3
| - Cards para los productos | All | 2 | TO DO | 4
| - FIltros sencillos | All | 2 | TO DO | 2
US-9 | Perfil Cliente | Muñoz | 2 | TO DO | 7
| - Diseño de la interfaz + Implementación | Muñoz | 2 | TO DO | 3
| - Traer datos almacenados en la DB | Miguel | 2 | TO DO | 1
| - Verificaciones de los nuevos datos (Front) | Muñoz | 2 | TO DO | 1
| - Update en la DB de los datos del perfil | Miguel | 2 | TO DO | 2
US-10 | Carrito Compras | All | 2 | TO DO | 13
| - Mostrar Cards de los productos en el carrito | All | 2 | TO DO | 5
| - Eliminar y/o Agregar nuevos productos | All | 2 | TO DO | 4
| - Mostrar subtotal de la venta | Muñoz | 2 | TO DO | 2
| - Redirigir al Checkout (Botón) | Muñoz | 2 | TO DO | 2
US-11 | Checkout | All | 2 | TO DO | 14
| - Verificación disponibilidad productos (DB) | All | 2 | TO DO | 2
| - interfaz para elegir parametros finales | All | 2 | TO DO | 5
| - Interfaz para confirmación final | Roa | 2 | TO DO | 2
| - Registrar Venta en la DB | All | 2 | TO DO | 3
| - Feedback de compra exitosa | Roa | 2 | TO DO | 2
US-12 | Consultar Inventario | Muñoz | 2 | TO DO | 12
| - Traer información del inventario | Delgado | 2 | TO DO | 2
| - Interfaz que muestre la info del inventario | Muñoz | 2 | TO DO | 3
| - Implementar Filtros sencillos a la interfaz | Muñoz | 2 | TO DO | 3
| - Pseudo Actualización en tiempo real | Delgado | 2 | TO DO | 4
US-13 | Resumen Individual | Roa | 3 | TO DO | 9
| - Traer la información de las ventas | Miguel | 3 | TO DO | 3
| - Interfaz que muestre las ventas | Roa | 3 | TO DO | 5
| - Implementar los filtros de la US-14 | Roa | 3 | TO DO | 1
US-14 | Filtros en los resumenes | Front-End | 3 | TO DO | 8
| - FIltrar por tipo de producto | Muñoz | 3 | TO DO | 2
| - Ordenar por cantidad de ventas | Muñoz | 3 | TO DO | 2
| - Filtrar por rango de tiempo | Roa | 3 | TO DO | 2
| - Filtrar por sucursal (Si aplica) | Roa | 3 | TO DO | 2
US-15 | Resumen de ventas Conjunto | All | 3 | TO DO | 13
| - Consumir de la API (información conjunta) | All | 3 | TO DO | 10
| - Interfaz para mostrar los datos conjuntos | All | 3 | TO DO | 2
| - Implementar los filtros de la US-14 | All | 3 | TO DO | 1
US-16 | Conectarse a las multiples DB | Back-End | 3 | TO DO | 5
| - Obtener Credenciales de acceso | Delgado | 3 | TO DO | 1
| - Configurar la conexión "multiple" | Miguel | 3 | TO DO | 4
US-17 | Consultas de ventas | Back-End | 3 | TO DO | 15
| - Configurar la API para manejar filtros | Miguel | 3 | TO DO | 10
| - Hacer las respectivas consultas individuales | Delgado | 3 | TO DO | 5
US-18 | Unificar registros de ventas | All | 3 | TO DO | 16
| - Definir el estandar a usar | All | 3 | TO DO | 1
| - RecIbIr los resultados de la US-17 | All | 3 | TO DO | 0
| - Generar las funciones de estandarización | All | 3 | TO DO | 12
| - Retornar el JSON estandarizado | All | 3 | TO DO | 3
[5 empty] | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## User Stories
EPIC-ID | US-ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |  |  | DEPENDENCIA | ESTIMACIÓN | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
|  |  | COMO | QUIERO | PARA
EP-01 | US-1 | Diseñar el modelo de la Base de Datos | Como dueño de la organización quiero un modelo de base de datos relacional que permita almacenar la información de la sucursal para así, generar un sistema de ventas que le brinde valor a la organizacion. |  |  |  |  | 1. Normalización: Al diseño ya se le debe haber aplicado todas las reglas de normalización, por ende, las tablas y sus relaciones no tendrán redundancias y los registros que almacenará la DB serán consistentes y tendrán su integridad asegurada. 2. Relaciones: Dado que se trata de un modelo de base de datos relacional, el diseño debe especificar claramente todas las relaciones entre las tablas. Esto incluye definir la cardinalidad en ambas direcciones (uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, etc) y establecer de forma explícita los atributos que actuarán como claves primarias y foráneas en cada tabla 3. Estandarización: Tanto los nombres de las tablas, como los nombres de las tablas intermedias y los atributos que los componen deben estar estandarizados. Estos estándares incluyen dejar por fuera caracteres inusuales como la ‘ñ’ en palabras claves como ‘contraseña’, o para los títulos de las tablas usar guiones bajos ‘_’ en vez de espacios ‘ ‘ para separar las palabras.
EP-01 | US-2 | Implementar la base de datos en el motor seleccionado | Como dueño de la organización quiero poder conectarme a la base de datos para poder hacer consultas sobre la información mas relevante de la organización |  |  | US-1 |  | 1. Motor: Basándonos en la experiencia previa y en la practicidad que ofrece ElephantSQL como proveedor de bases de datos en la nube, se utilizará este servicio para crear una instancia de PostgreSQL. 2. Congruencia: Los nombres de las tablas, sus atributos, las relaciones y la cardinalidad especificadas en el modelo deben coincidir en su gran mayoría con la implementación en la instancia de la base de datos. 3. Funcionalidad: Debe ser capaz de recibir registros de los diversos datos que se deben almacenar, como las ventas realizadas, los usuarios registrados, el estado del inventario de la sucursal y la descripción de los productos. 4. Disponibilidad: Todos los integrantes del equipo de desarrollo deben ser capaces de acceder a la base de datos (idealmente al mismo tiempo) siempre y cuando tengan las credenciales correctas. 5. Respaldos: Todos los Scripts utilizados a la hora de implementar la base de datos deben estar almacenados en la nube (diferenciados por versiones, en caso de ser necesario).
EP-01 | US-3 | Poblar la base de datos | Como dueño de la organización, quiero migrar la información física de la sucursal a la base de datos, esto con el objetivo de preparar el sistema de ventas. Permitiendo trabajar con datos reales sobre los inventarios, productos, métodos de pago, y otros aspectos clave, asegurando que el sistema refleje con precisión el estado y el funcionamiento actual de la organización. |  |  | US-2 |  | 1. Tablas a Poblar: Prácticamente cada tabla debe contener registros (dejando de lado el ‘detalle_carrito’), se recomienda poblar las tablas más sencillas primero, como las relacionadas a los métodos de pago o los superusuarios (Aquellos con acceso al informe individual) en la tabla ‘usuarios’. Luego, se deberían agregar diferentes tipos de productos con mínimo 5 productos por categoría. También se debe generar un registro de ventas extenso a lo largo del tiempo (1000 registros a lo largo del presente año por ejemplo) para simular la longevidad de la organización (Esto incluye registrar los usuarios que hayan hecho esas compras) y finalmente los registros de los inventarios con sus respectivos movimientos. 2. Atributos Fundamentales: La integridad y calidad de los atributos de los registros debe ser prioridad, las direcciones deben parecer direcciones, los correos deben tener su respectivo formato y así sucesivamente; al mismo tiempo los productos deben estar “completos” pues esa información será la que verá el usuario en el Front-end del sistema. En general, no es hacer registros por hacerlos, sino preocuparse por mantener la coherencia de los datos para simular un comportamiento sencillo pero real de la organización. 3. Disparadores: Se podrían agregar disparadores (Triggers) directamente en las tablas que lo requieran, de momento el único que se ha comprobado que sería necesario, sería el de generar un carrito de compras por cada usuario que se registre en la base de datos.
EP-02 | US-4 | Registro de Usuario | Como cliente y/o administrador quiero poder crear una cuenta de usuario a través del uso de mi correo y contraseña, para recibir información relevante relacionada a la cuenta (Recuperación de contraseña) y para poder disponer del servicio ofrecido |  |  | US-2, US-8 |  | 1. Contraseña Segura: La contraseña debe cumplir con los requisitos mínimos de seguridad, como tener al menos 8 caracteres, incluir una letra mayúscula y un número. 2. Unicidad de Correo Electrónico: El correo electrónico sean únicos en la base de datos; no se debe poder registrar un nuevo usuario si ya existe otro con el mismo correo electrónico. 3. Confirmación del Registro: Una vez que el usuario complete el registro correctamente, debe recibir un mensaje de confirmación por correo electrónico.
EP-02 | US-5 | Inicio de Sesión | Como usuario del servicio quiero poder iniciar sesión en la cuenta creada para poder visitar mi vista correspondiente. En caso de ser cliente del servicio, quiero poder tener una cuenta para añadir objetos de compra al carrito y, en caso de ser adminsitrado, quiero tener una cuenta que permita a mi y a mi equipo de administradores revisar detalles de los productos |  |  | US-2, US-8 |  | 1. Validación de Credenciales: Los usuarios deben poder iniciar sesión únicamente si proporcionan un correo electrónico y una contraseña que coincidan con un usuario registrado en la base de datos. 2. Mensaje de Error en Caso de Fallo: Si las credenciales proporcionadas son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje de error claro y específico, indicando el campo donde ocurrió el error. 3. Recepción de datos: Los siguientes datos deben ser recolectados con formato String por el formulario: Nombre, apellido, contraseña, correo, teléfono y dirección de residencia
EP-02 | US-6 | Recuperación de Contraseña | Como usuario registrado quiero poder recuperar mi contraseña para contar con un apoyo informático para los incidentes sucedidos debido a condiciones humanas |  |  | US-2, US-8 |  | 1. Solicitud de Recuperación: Los usuarios deben poder solicitar la recuperación de su contraseña proporcionando su correo electrónico registrado en la aplicación. 2. Envío de Enlace de Recuperación: Al solicitar la recuperación, el sistema debe enviar un correo electrónico al usuario con una nueva contraseña. Esta contraseña es generada de manera automática por el sistema
EP-02 | US-7 | Cierre de Sesión | Como usuario registrado quiero poder cerrar la sesión de mi cuenta para aumentar la seguridad de mis transacciones y permitir el uso de la cuenta sólo por personal autorizado |  |  | US-8 |  | 1. Cierre de Sesión desde la Web App: Los usuarios deben poder cerrar sesión desde cualquier computador en el que estén conectados, mediante un botón o enlace visible en la interfaz de usuario. 2. Terminación de Sesión Activa: Al cerrar sesión, el sistema debe terminar la sesión activa del usuario, asegurando que se cierren sus vistas y que sus transacciones sean terminadas. 3. Redirección después del Cierre: Después de cerrar sesión, el usuario debe ser redirigido a la página de inicio o de inicio de sesión, confirmando que ha salido de la aplicación correctamente
EP-03 | US-8 | Vista de Inicio | Como cliente del sistema de ventas, quiero visualizar los productos disponibles junto con sus características y precios, para que, en caso de querer comprar alguno, pueda iniciar sesión y realizar la compra en línea |  |  | US-3 |  | 1. Velocidad De Carga: Ya que la página va a mostrar imágenes de los productos, estas deben cargar en menos de 3 segundos. Idealmente esa “carga” debe ser imperceptible para el usuario al acceder a la aplicación web. 2. Diseño Responsivo: La vista deberá estar disponible y funcional tanto para dispositivos móviles, como para aplicativos web desde cualquier navegador. 3. Vista Principal: Desde esta página se podrá acceder a la vista para iniciar sesión y/o registrarse. Al mismo tiempo, manejara un enrutamiento dinámico permitiendo a los usuarios de tipo cliente acceder a su carrito de compras, su perfil y hacer compras online; además, los usuarios con rol de administrador podrán acceder a la vista de informe individual e inventario. 4. Verificación de inicio de sesión: Los usuarios del sistema solo podrán hacer compras o agregar productos a su carrito luego de haber iniciado sesión en el sistema.
EP-03 | US-9 | Perfil del cliente | Como cliente del sistema de ventas, quiero poder actualizar mi información personal para mantener mis datos actualizados y evitar cualquier inconveniente al realizar compras a través de la aplicación. |  |  | US-5, US-8 |  | 1. Verificación de Iniciar Sesión: La única forma de que un usuario del sistema actualice sus datos personales, es iniciando sesión en el sistema y entrando a la presente vista de su perfil. 2. Campos a Actualizar: El sistema permitirá al cliente actualizar cualquier parámetro de su perfil almacenado en la base de datos en cualquier momento. Esto abarca información como correo electrónico, contraseña, nombre completo, teléfono, dirección y métodos de pago (por ejemplo, tarjetas de crédito). 3. Integridad de los datos: Para cada parámetro que se actualice habrá una verificación transparente al usuario que asegure que ese nuevo valor sea válido, las más comunes incluyen el uso de expresiones regulares para verificar el correo electrónico, la cantidad de valores numéricos que puede tener un número de teléfono en Colombia, etc. 4. Feedback Y confirmación: El usuario recibirá un feedback de cualquier cambio realizado, a su vez antes de hacer un cambio se le pedirá una confirmación, esto con el fin de reducir los errores humanos a la hora de que el cliente actualice su perfil. 5. Valores en “tiempo real”: Al hacerse el respectivo update en la base de datos, se debe mostrar en el Front End el nuevo valor del campo que recién se actualizó, este cambio nuevamente debe suceder de manera casi instantánea de modo que el cliente pueda confirmar "al instante" que la actualización fue exitosa.
EP-03 | US-10 | Carrito de Compras | Como cliente del sistema de ventas, quiero poder agregar varios productos en una sola transacción y tener un espacio donde almacenar los productos que planeo comprar en el futuro cercano. Esto me permitirá ahorrar tiempo evitando la necesidad de buscarlos nuevamente en el sistema. |  |  | US-3, US-5, US-8 |  | 1. Verificación de Iniciar Sesión: La única forma de que un usuario del sistema acceda e interactue con su carrito de compras será luego de que haya iniciado sesión en el sistema. 2. Listar Productos: En la vista del carrito de compras, se mostrarán todos los productos que el cliente haya agregado desde la vista inicial. El formato será similar, incluyendo la imagen, título, descripción y precio individual de cada producto. Además, se indicará la cantidad específica que el cliente desea comprar de cada artículo. 3. Eliminar Productos: Cada tarjeta de producto en el carrito incluirá una opción para eliminar el artículo, acompañada de una ventana modal de confirmación. Esto permitirá al cliente retirar un producto del carrito si decide no comprarlo, garantizando que la acción sea intencional. 4. Mostrar Subtotal de la venta: El sistema deberá calcular y mostrar en todo momento la suma de los precios individuales de los productos en el carrito, proporcionando al cliente una visualización clara y actualizada del total de su compra. 5. Sincronización con la base de datos: Los productos agregados al carrito por un cliente específico deberán sincronizarse automáticamente con la base de datos (Esto también aplica cuando los eliminan). Esto asegurará que, al cerrar sesión, los productos seleccionados previamente se guarden y no se pierdan, permitiendo al cliente retomar su compra en una sesión futura.
EP-03 | US-11 | Vista de Checkout | Como cliente del sistema de ventas, quiero poder revisar y confirmar los detalles de mi compra antes de finalizarla, incluyendo los productos seleccionados, cantidades, subtotal, métodos de pago y la dirección de envio para proceder con el pago y recibir mis productos de acuerdo al tipo de entrega que elija. |  |  | US-8, US-10 |  | 1. Verificación de inicio de sesión: Si el usuario intenta finalizar una compra sin haber iniciado sesión, el sistema bloqueará el proceso de compra y mostrará un mensaje recomendándole que inicie sesión. El usuario sólo podrá proceder con la compra una vez que haya iniciado sesión correctamente. 2. Verificación del inventario: Antes de completar la transacción, el sistema realizará una última verificación de disponibilidad de los productos en el inventario. Si todos los productos están disponibles, la transacción continuará sin problemas. Si alguno no está disponible, el cliente será redirigido al carrito, donde se actualizará la vista del producto agotado, reflejando su falta de disponibilidad. 3. Parámetros Finales: Antes de mostrar los detalles finales de la compra, se solicitará al cliente que elija un método de pago. Esto incluirá la opción de agregar una nueva tarjeta de crédito o seleccionar una tarjeta previamente almacenada en su perfil. Además, se pedirá al cliente que seleccione la dirección de envío y el tipo de entrega, asegurando que toda la información necesaria esté completa antes de proceder a la confirmación final. 4. Confirmación Final: Se mostrará al cliente un resumen en formato tipo factura que incluirá todos los detalles de la transacción: los productos a pagar con sus cantidades, el método de pago seleccionado, la dirección de envío (si ha elegido entrega a domicilio), el subtotal, los costos de envío (si aplican) y el total. También se proporcionarán opciones claras para confirmar y finalizar la compra, o bien regresar a la página anterior para realizar modificaciones. 5. Feedback: Al confirmar la compra, se creará un registro de la venta en la base de datos. Si el proceso se completa sin errores, se mostrará un mensaje de confirmación al cliente indicando que "La compra fue exitosa, y recibirá sus productos pronto", brindando así un feedback positivo y claro sobre el éxito de la transacción. De lo contrario se le notificará el error y se le redirigirá a la “vista” de confirmación final. 6. Vaciar el carrito de compras: Si la compra fue múltiple (2 o más productos diferentes), eso quiere decir que se confirmó desde el carrito de compras, por lo que esté debería vaciarse automáticamente si la transacción fue exitosa.
EP-04 | US-12 | Visualización del Inventario | Como administrador quiero poder ver las listas de productos junto con sus datos básicos y cantidad en stock para poder tener conocimiento de las unidades disponibles para la venta y tomar decisiones estratégicas (Traducidad en actividades operacionales) para el beneficio de los usuarios y del negocio |  |  | US-3, US-5, US-8 |  | 1. Lista Completa de Productos: La vista debe mostrar una lista de todos los productos disponibles en la tienda, sin omitir ninguno. 2. Información de Productos: Cada producto en la lista debe mostrar el nombre, una breve descripción, y la cantidad de unidades en stock. 3. Actualización en Tiempo Real: La cantidad de unidades en stock debe actualizarse en tiempo real o tras cada compra para reflejar el estado actual del inventario.
EP-04 | US-13 | Resumen de Ventas Individuales | Como administrador quiero poder ver las listas de productos junto con sus precios y ventas, para poder hacer inferencias estadísticas en base a los datos fiables que proporciona la aplicación web y realizar decisiones estratégicas en base a estos datos. |  |  | US-3, US-5, US-8 |  | 1. Visualización de Ventas por Producto: En la lista de productos, debe incluirse una columna que muestre el número total de ventas individuales para cada producto. 2. Ordenación de Ventas: El administrador debe poder ver los productos ordenados por el número de ventas, de mayor a menor o viceversa. 3. Precisión de Datos: El número de ventas mostrado debe ser preciso y actualizarse automáticamente después de cada transacción.
EP-04 | US-14 | Filtros y Ordenación | Como administrador quiero poder aplicar filtros para poder optimizar la búsqueda de información estadística importante sobre los productos, pudiendo organizarla y, en base a estos datos, tomar decisiones estratégicas basadas en datos estadísticos. |  |  | US-12, US-13 |  | 1. Filtro por Cantidad en Stock: El administrador debe poder filtrar y ordenar la lista de productos por cantidad en stock, de menor a mayor y viceversa. 2. Filtro por Número de Ventas: La lista debe permitir filtrar y ordenar los productos por el número de ventas individuales. 3. Filtro por Precio: El administrador debe poder filtrar y ordenar los productos por precio, de menor a mayor y viceversa.
EP-04 | US-15 | Resumen de ventas grupales | Como administrador quiero poder ver la información sobre los productos de las distintas sucursales para poder optimizar la recolección de información sobre estos; permitiendo una toma eficiente de decisiones, un aumento en la productividad estratégica y un cómodo uso de la aplicación web |  |  | US-12, US-13, US-14, Crear la api |  | 1. Consolidación de Datos: La vista debe mostrar una lista consolidada de productos, incluyendo los productos de las tres bases de datos de las distintas sucursales. 2. Información Detallada: Cada producto en la lista debe incluir el nombre, descripción, precio y número total de ventas de cada una de las sucursales. 3. Consumo desde API: La vista debe extraer y mostrar los datos correctamente desde la API, garantizando que la información esté actualizada.
EP-05 | US-16 | Conectarse a las multiples bases de datos | Como desarrollador de la API requiero poder conectarme a las diferentes bases de datos de las sucursales, esto con el objetivo de extraer la información necesaria para hacer el reporte conjunto |  |  |  |  | 1. Parámetros de Acceso: La API debe “conocer” los parámetros de acceso específicos para cada base de datos que utilicen las otras sucursales (los otros grupos). 2. Multiconexión: La API debe ser capaz de conectarse a las 3 bases de datos (una por grupo) ya sea paralelamente (las 3 al tiempo) o de manera secuencial (una a la vez).
EP-05 | US-17 | Hacer consultas | Como desarrollador de la API requiero poder hacer consultas sobre los registros de ventas a las diferentes bases de datos a los que esta conectada la API, esto con el objetivo de preparar los datos para la "Unificación" a un solo formato JSON |  |  | US-16 |  | 1. Individualidad: Se deben hacer consultas individuales para cada base de datos, estas consultas deberán manejar las peculiaridades y las diferencias presentes en cada modelo de base de datos. 2. Completitud: Se deberán consultar y extraer todos los atributos necesarios para la unificación de los registros, algunos de ellos incluirán al cliente, la fecha de la venta, total de la venta, etc. 3. Eficiencia: Las consultas ya sean SQL o NO SQL estarán implementadas de manera que se hagan de la manera más eficiente posible, obteniendo los resultados en un tiempo menor a 3 segundos. 4. Filtros: La API debería ser capaz de recibir consultas con filtros específicos, dado que es menos costoso computacionalmente el aplicar los filtros en el motor de base de datos, que en la estructura de datos estandarizada que recibira el Front-End.
EP-05 | US-18 | Unificar registros de ventas | Como desarrollador del sistema de los reportes conjuntos requiero que la API unifique todos los registros de ventas, esto con el objetivo de eliminar las peculiaridades de cada base de datos y poder de manera transparente al usuario mostrar los reportes de ventas de las tres sucursales al mismo tiempo |  |  |  |  | 1. Estandarización: La API debe ser capaz de “traducir” y estandarizar los registros de ventas de las múltiples sucursales, eliminando su “individualidad” y facilitando su mapeo en el Front-End. Estos estándares significan asignarle un nombre fijo a los atributos de las consultas, por ejemplo una DB pudo haber llamado al comprador “cliente” y la otra BD “client”, la API independientemente de si utiliza “cliente” o “client” estandarizará todos los registros a un único valor. 2. Formato: La API luego de haber hecho la traducción deberá devolver el conjunto de datos ya estandarizados en formato JSON, nuevamente con el objetivo de que el Front-End lo pueda mapear fácilmente.

## Epics
EPIC-ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO
EP-01 | Desarrollo de la base de datos | Desarrollar e implementar una base de datos en la cual se pueda guardar la información de los productos, con datos tales como, nombre del producto, precio por unidad, descripción, cantidad en stock y número de ventas individuales de ese producto | 1. Estructura de la Base de Datos: La base de datos tiene la capacidad de almacenar registros sobre los siguientes elementos en sus respectivas tablas: Productos, clientes, inventarios y ventas 2. Relaciones: Implementar una claves primaria en el campo id y crear relaciones cuidadosamente consideradas, haciendo uso de las claves primarias y foráneas para permitir consultas eficientes y una estructura coherente 3. Integridad de los datos: La base de datos respetará los principios de normalización de bases de datos relacionales, tales como integridad y consistencia de los datos, uso correcto entre claves primarias y claves foranes, mejorando las relaciones 1:1, 0:M, M:1 y transacciones atómicas, asegurando que todas las operaciones dentro de una transacción deben completarse con éxito 4. Operaciones CRUD: Asegurar que la base de datos soporte todas las operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) permitiendo la creación de nuevos productos, la consulta de productos existentes, la actualización de datos, y la eliminación de registros obsoletos
EP-02 | Gestión de sesiones | Desarrollar un mecanismo para crear sesisones, administrar datos básicos de las mismas y recuperar contraseñas, en caso de que la persona se olvide de la contraseña | 1. Registro de Usuario: Los usuarios deben poder registrarse en la aplicación proporcionando un correo electrónico, una contraseña y nombre de usuario 2. Inicio de Sesión: Los usuarios registrados deben poder iniciar sesión en la aplicación utilizando su correo electrónico y contraseña. 3. Recuperación de Contraseña: Los usuarios deben poder solicitar la recuperación de su contraseña mediante un enlace enviado a su correo electrónico. 4. Cierre de Sesión: Los usuarios deben poder cerrar sesión desde cualquier dispositivo en el que estén conectados
EP-03 | Desarrollo de las vistas para la venta de productos | Desarrollar distintas vistas para los distintos usuarios de la página web. Se hace una distinción entre usuarios con un rol administrativo y los usuarios que harán uso de la página web como clientes del servicio | 1. Vista de Inicio para Clientes: Crear una vista de inicio que permita a los clientes navegar por los productos disponibles, rápidamente comprar o meter al carrito de compras cierta cantidad de un producot, acceder a su cuenta, y gestionar su carrito de compras. 2. Vista de Perfil del Cliente: Crear una vista donde los clientes puedan gestionar sus datos personales, como nombre, correo, contraseña, edad, entre otros datos relevantes. 3. Vista de Checkout: Desarrollar una vista de checkout que guíe al cliente a través del proceso de compra, incluyendo métodos de pago, factura y confirmación de la compra. 4. Vista del Carrito de Compras: Diseñar una vista donde los clientes loggeados puedan revisar los productos añadidos al carrito, actualizar las cantidades, eliminar productos, y proceder al pago de los productos.
EP-04 | Informe de ventas de productos | Desarrollar una vista para el usuario con rol de administrador, la cual permita ver el inventario de productos, cuantos productos hay en stock, cuantas ventas individuales han tenido los productos y el precio de los productos | 1. Visualización del Inventario: La vista debe mostrar una lista de todos los productos disponibles en la tienda, incluyendo el nombre, descripción, y las unidades en stock. 2. Resumen de Ventas Individuales: Incluir, en la lista de productos, el número total de ventas individuales por producto, permitiendo al administrador ver qué productos son los más vendidos. 3. Filtros y Ordenación: Implementar filtros que permitan al administrador ordenar la lista de productos por diferentes criterios, como cantidad en stock, número de ventas, o precio. 4. Resumen de ventas grupales: Realizar una vista que incluya la lista de productos de las 3 bases de datos de las distintas sucursales en esta sola, a través del consumo de información desde la API. Esto debe incluir los datos básicos de los productos, así como nombre, descripción, precio y ventas de cada producto.
EP-05 | Desarrollo de la API | Desarrollar una API que permita comunicar la base de datos de los distintos grupos con el frontend de la página, ofreciendo operaciones de administración de la base de datos como Create, Update, Reade, Delete | 1. Operaciones CRUD Básicas: La API debe perimitir las siguientes operaciones: Create: Crear nuevos registros en la base de datos, como productos, usuarios, y órdenes de compra; Read: Leer datos desde la base de datos, permitiendo al frontend obtener información como la lista de productos, detalles de un producto, usuarios, etc; Update: Actualizar de registros existentes, como modificar la información de un producto, actualizar el stock, etc. Delete: La API debe permitir la eliminación de registros de la base de datos, como eliminar productos o cuentas de usuarios inactivos. 2. Estructura RESTful: La API debe seguir un diseño RESTful, utilizando métodos HTTP adecuados (GET para leer, POST para crear, PUT/PATCH para actualizar, DELETE para eliminar). 3. Comunicación con distintas bases de datos: La API debe permitir que se apliquen los métodos HTTP (GET, POST, PUT/PATCH, DELETE) a las distintas bases de datos que pertenecen a las distintas sucursales del negocio.

## Diagrama de actividad - Venta
ENLACE HACIA EL DIAGRAMA CON MEJOR RESOLUCIÓN
https://drive.google.com/file/d/1Wk2RIffZlmikoxtSXE_bS1GWCCF1z1Qi/view?usp=sharing
ENLACE HACIA UN PSEUDO DIAGRAMA DE TODO EL PROYECTO
https://drive.google.com/file/d/1FkpSGI3k94oElYKSag8661pkAVzWhZ5p/view?usp=sharing
NOTA: Puede hacerles Zoom sin miedo, no se verán borrosos

## Arquitectura
Componene | Tecnología | Justificación | ENLACE HACIA EL REPOSITORIO DE GITHUB
Front-End | Angular | El desarrollador encargado del Back-End tiene experiencia utilizándolo, por lo que se facilitará conectar ambos componentes del proyecto, además, al ser un framework bastante utilizado, tiene mucha documentación disponible, lo que facilita desarrollar usándolo. | https://github.com/pimientoyolo125/universeGame
Back-End | Spring Boot | El desarrollador encargado del Back-End tiene mucha experiencia desarrollando aplicativos web utilizando Spring Boot, además que al igual que Angular es una tecnología con mucha documentación y contenido (tutoriales) disponibles en la red.
Motor de Base de Datos | ElephantSQL - PostgreSQL | Todos los integrantes del equipo de desarrollo tienen experiencia diseñando e implementando bases de datos relacionales, específicamente manejando instancias de PostgreSQL por medio de ElephantSQL. Respecto al porqué se decidió utilizar una base de datos relacional: Simplemente se llegó a un consenso de que era el tipo de base de datos adecuado para modelar la organización del proyecto.

## Sprint Backlog
US-ID | US/TASK | ASIGNADO A | ESTADO | Horas | P-US | Día
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
US-01 | Registro de Cliente. | Pepe | TO DO | ? | 8
| Task 1 |  |  |  | 3
| Task 2 |  |  |  | 2
| Task 3 |  |  |  | 1
| Task 4 |  |  |  | 2
US-02 | US 2
Task 1
Task 2
Task 3
Task 4
US-03 | US 2
Task 1
Task 2
Task 3
Task 4
… | … | … | … | … | … | bar: Día 1 to Día 12
https://www.scrumpoker-online.org/es/

## Product Backlog
US-ID | US/TASK | ASIGNADO A | PRIORIDAD | ESTADO | PUNTOS US | SPRINT | REALISE
US-01 | Registro de Cliente | Pepe | 100 | En progreso | ? | ? | ?